## 第１号様式
| 7 | 年度 公共工事発注予定表
担当課名 | 番号 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の概要 | 種別 | 入札時期 | 概ねの工期 | 入札方法
水道工務課 | 1 | 上水道水管橋防食保護修繕 | 牛山町外13町 | φ75～300 32橋 | 塗装 | 11月 | ４か月 | 一般
水道工務課 | 2 | 飲料水兼用耐震性貯水槽修繕 | 牛山町 | 耐震性貯水槽の点検整備 １基 | 水道 | ５月 | ４か月 | 指名
水道工務課 | 3 | 上水道配水管水管橋架設替工事（乙輪町外１町） | 乙輪町外１町 | φ100 L=39ｍ | 水道 | ９月 | ５か月 | 一般
水道工務課 | 4 | 受水槽緊急遮断弁設置工事（下市場町） | 下市場町 | 緊急遮断設備 １箇所 | 管工 | ４月 | ５か月 | 指名
水道工務課 | 5 | 勝川小学校耐震性貯水槽設置工事 | 若草通 | 耐震性貯水槽設置 １基 | 水道 | ４月 | ５か月 | 一般
水道工務課 | 6 | 神屋西配水場配水池改修工事 | 神屋町 | 配水池内面塗装、場内配管 一式 | 水道 | ５月 | 10か月 | 一般
水道工務課 | 7 | 神屋中配水場電気計装設備更新工事 | 神屋町 | 電気計装設備 一式 | 電気 | ９月 | １年５か月 | 一般
水道工務課 | 8 | 上水道配水管布設替工事（大手町外２町） | 大手町外２町 | φ50～200 L=1,870ｍ | 水道 | ４月 | 11か月 | 一般
水道工務課 | 9 | 上水道配水管布設替工事（白山町外２町） | 白山町外２町 | φ50 L= 1,890ｍ | 水道 | ５月 | ９か月 | 一般
水道工務課 | 10 | 上水道配水管布設替工事（神屋町） | 神屋町 | φ50 L=915ｍ | 水道 | ８月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 11 | 上水道送水管水管橋架設工事（明知町） | 明知町 | φ250 L=13ｍ | 水道 | ５月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 12 | 上水道配水管布設工事（高山町外１町） | 高山町外１町 | φ600 L=220ｍ | 水道 | ５月 | ９か月 | 一般
水道工務課 | 13 | 上水道熊野桜佐土地区画整理事業地内配水管布設工事（その１） | 熊野桜佐土地区画整理事業地内 | φ50～200 L=1,250ｍ | 水道 | ４月 | ７か月 | 一般
水道工務課 | 14 | 上水道配水管布設替工事（上条町その１） | 上条町 | φ50～150 L=600ｍ | 水道 | ４月 | 11か月 | 一般
水道工務課 | 15 | 上水道配水管布設替工事（上条町その２） | 上条町 | φ50～75 L=655ｍ | 水道 | ４月 | 11か月 | 一般
水道工務課 | 16 | 上水道熊野桜佐土地区画整理事業地内配水管布設工事（その２） | 熊野桜佐土地区画整理事業地内 | φ50～200 L=2,210ｍ | 水道 | ７月 | ７か月 | 一般
水道工務課 | 17 | 上水道熊野桜佐土地区画整理事業地内配水管布設工事（その３） | 熊野桜佐土地区画整理事業地内 | φ50～150 L=2,210ｍ | 水道 | ９月 | ７か月 | 一般
水道工務課 | 18 | 上水道西部第一土地区画整理事業地内配水管布設工事 | 西部第一土地区画整理事業地内 | φ50～200 L=1,175ｍ | 水道 | ８月 | ７か月 | 一般
水道工務課 | 19 | 上水道西部第二土地区画整理事業地内配水管布設工事 | 西部第二土地区画整理事業地内 | φ50～200 L=1,045ｍ | 水道 | ９月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 20 | 上水道配水管布設工事（新開町） | 新開町 | φ150 L=270ｍ | 水道 | 10月 | ５か月 | 一般
水道工務課 | 21 | 上水道配水管布設替工事（桃山町） | 桃山町 | φ75～100 L=115ｍ | 水道 | ９月 | ６か月 | 一般
水道工務課 | 22 | 上水道配水管布設替工事（西尾町） | 西尾町 | φ50～150 L=80ｍ | 水道 | 11月 | ４か月 | 一般
水道工務課 | 23 | 上水道配水管水管橋架設工事（神屋町） | 神屋町 | φ100 L=65ｍ | 水道 | ９月 | ７か月 | 一般
水道工務課 | 24 | 上水道配水管布設替工事（牛山町） | 牛山町 | φ50 L=60ｍ | 水道 | ８月 | ４か月 | 指名
配水管理事務所 | 25 | 上水道施設水源しゅんせつ修繕 | 花長町外２町 | 深井戸しゅんせつ（２水源分）、深井戸内カメラ調査・各層試験（１水源分） | さく井 | ４月 | ９か月 | 一般
配水管理事務所 | 26 | 町屋・知多水源導水管更生修繕 | 鷹来町外１町 | 導水管内の洗浄（２水源分） | 水道 | ７月 | ５か月 | 指名
配水管理事務所 | 27 | 町屋送水場及び知多配水場水処理機械設備修繕 | 町屋町外１町 | 浄水施設水処理機械設備の整備 | 機械 | ７月 | ６か月 | 指名
配水管理事務所 | 28 | 上水道施設ろ過池ろ材再生修繕 | 町屋町外１町 | 浄水施設急速ろ過池のろ材再生（２池分） | 水道 | ６月 | ７か月 | 指名
配水管理事務所 | 29 | 上水道施設電気・計装設備修繕 | 東山町外12町 | 電気・計装・監視設備の整備 | 電気 | ５月 | ９か月 | 一般
配水管理事務所 | 30 | 上水道施設自家用発電設備修繕 | 明知町外１町 | 自家用発電設備の整備 | 機械 | ６月 | ５か月 | 指名
配水管理事務所 | 31 | 上水道施設薬品注入設備修繕 | 町屋町外２町 | 薬品注入設備の整備 | 機械 | ６月 | ７か月 | 一般
配水管理事務所 | 32 | 配水管理事務所消防設備修繕 | 西山町 | 消火栓ポンプ等の整備 | 消防 | ５月 | ６か月 | 指名
配水管理事務所 | 33 | 東神明配水場神屋中・東・明知送り棟屋上防水修繕 | 東神明町 | 上水道施設建屋の屋上防水整備 | 防水 | ７月 | ４か月 | 指名
配水管理事務所 | 34 | 上水道施設電気設備機能増設工事 | 市内一円 | 上水道施設中央監視設備の更新に係る既設電気設備の機能増設 | 電気 | ４月 | １年11か月 | 一般
配水管理事務所 | 35 | 町屋第4水源インバータ機能増設工事 | 上田楽町 | 水源揚水ポンプのインバータ機能増設 | 電気 | ４月 | 11か月 | 一般
配水管理事務所 | 36 | 上水道施設配水池防雷器設置工事 | 明知町 | 水道施設配水池屋上に落雷防止のための防雷器を設置 | 電気 | ４月 | ５か月 | 指名
下水建設課 | 37 | 上条地区管渠〔第１工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝530ｍ □900×900～φ1100 L＝136ｍ | 土木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 38 | 上条地区管渠〔第２工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝773ｍ | 土木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 39 | 上条地区管渠〔第３工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝889ｍ | 土木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 40 | 上条地区管渠〔第４工区〕築造工事 | 上条町 | φ150～200 L＝388ｍ | 土木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 41 | 生棚川第１雨水幹線〔第１工区〕築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | □1500×1500、1300×1300 L=175ｍ | 土木 | ４月 | 10か月 | 一般
下水建設課 | 42 | 生棚川第１雨水幹線〔第２工区〕築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | □1800×1800、1700×1700、φ1200外 L=201ｍ | 土木 | ４月 | ９か月 | 一般
下水建設課 | 43 | 西部第一・第二地区雨水管渠〔第１工区〕 築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | φ1000、350 L=267ｍ | 土木 | ７月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 44 | 西部第一・第二地区雨水管渠〔第２工区〕 築造工事 | 西部第二土地区画整理事業 | φ900～300 L=390ｍ | 土木 | ７月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 45 | 下屋敷調整池築造工事 | 西部第一土地区画整理事業 | 調整池容量 Ｖ＝2,100m3 | 土木 | ４月 | ２年２か月 | 一般
下水建設課 | 46 | 高蔵寺汚水13号幹線更生工事 | 押沢台 | 管きょ更生工 既設管径350mm L=507m | 土木 | ６月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 47 | 高蔵寺汚水14号幹線外1路線更生工事 | 高森台外１町 | 管きょ更生工 既設管径250～300mm L=561m | 土木 | ６月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 48 | 高蔵寺汚水17号幹線外4路線更生工事 | 気噴町外４町 | 管きょ更生工 既設管径250～600mm L=613m | 土木 | ６月 | ７か月 | 一般
下水建設課 | 49 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その１） | 公共下水道供用開始区域 | マンホール蓋取替工 120箇所 | 土木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 50 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その２） | 公共下水道供用開始区域 | マンホール蓋取替工 120箇所 | 土木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 51 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その３） | 公共下水道供用開始区域 | マンホール蓋取替工 120箇所 | 土木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 52 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その４） | 公共下水道供用開始区域 | マンホール蓋取替工 120箇所 | 土木 | ４月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 53 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その５） | 公共下水道供用開始区域 | マンホール蓋取替工 120箇所 | 土木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 54 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その６） | 公共下水道供用開始区域 | マンホール蓋取替工 120箇所 | 土木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 55 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その７） | 公共下水道供用開始区域 | マンホール蓋取替工 120箇所 | 土木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 56 | マンホール蓋取替工事（ストックマネジメント）（その８） | 公共下水道供用開始区域 | マンホール蓋取替工 120箇所 | 土木 | ７月 | ６か月 | 一般
下水建設課 | 57 | 汚水人孔耐震補強工事 | 鳥居松町 | 汚水人孔耐震補強 10箇所 | 土木 | ５月 | ８か月 | 一般
下水建設課 | 58 | マンホール蓋取替等工事（単価契約） | 春日井市公共下水道供用開始区域 | マンホール蓋取替 マンホール蓋高調整 | 土木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 59 | マンホールトイレシステム整備工事(保健センター) | 中央台 | マンホールトイレ ６基 | 土木 | ７月 | ５か月 | 一般
下水建設課 | 60 | 管渠施設内面補修修繕(単価契約) | 春日井市公共下水道供用開始区域 | 管渠施設内面補修 | 土木 | ４月 | 11か月 | 一般
下水建設課 | 61 | 地蔵川排水樋門修繕 | 味美町外１町 | 排水樋門修繕 2基 | 機械 | ５月 | ９か月 | 一般
下水建設課 | 62 | 高蔵寺処理区汚水管渠築造工事 | 白山町 | φ150 L=23.7m | 土木 | ９月 | ３か月 | 指名
南部浄化センター | 63 | No.2東野東マンホールポンプ修繕 | 篠木町 | No.2東野東マンホールポンプの修繕及びポンプ性能の確認（試験） | 機械 | ８月 | ５か月 | 指名
南部浄化センター | 64 | 北棟雨水ポンプ設備修繕 | 松河戸町 | 雨水ポンプ及び補機類の整備 | 機械 | ７月 | ６か月 | 指名
南部浄化センター | 65 | No.1、2汚水ポンプ修繕 | 松河戸町 | No.1、2汚水ポンプの整備 | 機械 | ５月 | ８か月 | 一般
南部浄化センター | 66 | 沈砂池流入ゲート修繕 | 松河戸町 | 沈砂池流入ゲートの整備 | 機械 | ４月 | ９か月 | 一般
南部浄化センター | 67 | 汚泥処理棟外１棟ポンプ設備修繕 | 松河戸町 | 各種ポンプ類の整備 | 機械 | ９月 | ４か月 | 一般
南部浄化センター | 68 | 汚泥処理棟生物脱臭設備修繕 | 松河戸町 | 生物脱臭ファン及び生物脱臭塔の整備 | 機械 | ７月 | ６か月 | 指名
南部浄化センター | 69 | 汚泥処理棟汚泥破砕機修繕 | 松河戸町 | 汚泥破砕機の整備 | 機械 | ８月 | ５か月 | 指名
南部浄化センター | 70 | 水処理棟分配可動堰更新工事 | 松河戸町 | 第１・第２系列分配可動堰の更新 | 機械 | ４月 | ９か月 | 一般
南部浄化センター | 71 | 汚泥処理棟排風機更新工事 | 松河戸町 | 排風機の更新 | 機械 | ６月 | ７か月 | 指名
南部浄化センター | 72 | 勝西浄化センター第2プラント沈砂池防食工事 | 御幸町 | 第2プラント沈砂池ポンプ棟内部防食更新 | 土木 | ４月 | １年１カ月 | 一般
南部浄化センター | 73 | 勝西浄化センター第2プラント沈砂池機械設備改築工事 | 御幸町 | 第2プラント2号除塵機の更新 | 機械 | ４月 | １年１カ月 | 一般
南部浄化センター | 74 | 勝西浄化センター電気設備工事 | 御幸町 | 監視設備、沈砂池電気設備等の更新 | 電気 | ４月 | １年９カ月 | 一般
南部浄化センター | 75 | 勝西浄化センター耐水化建築工事 | 御幸町 | 防水扉の設置等の耐水化工事 | 建築 | ４月 | ７か月 | 一般
勝西浄化センター | 76 | 勝西浄化センター 2-3号遠心脱水機修繕 | 御幸町 | 2-3号遠心脱水機の工場整備 | 機械 | ４月 | ７か月 | 一般
勝西浄化センター | 77 | 勝西浄化センター 第１プラント生・返送汚泥ポンプ修繕 | 御幸町 | 汚泥ポンプの整備 | 機械 | ６月 | ８か月 | 一般
勝西浄化センター | 78 | 勝西浄化センター 第２プラントし渣分離機修繕 | 御幸町 | し渣分離機の整備 | 機械 | ７月 | ７か月 | 指名
勝西浄化センター | 79 | 勝西浄化センター１－２号濃縮タンク 越流水路防食塗装修繕 | 御幸町 | 劣化部補修及び防食塗装 | 土木 | ８月 | ５か月 | 指名
勝西浄化センター | 80 | 勝西浄化センター 汚泥処理棟生物脱臭設備修繕 | 御幸町 | 生物脱臭設備の整備 | 機械 | ８月 | ５か月 | 指名
勝西浄化センター | 81 | 勝西浄化センター 第２プラント沈砂掻揚機他修繕 | 御幸町 | 沈砂掻揚機等の整備 | 機械 | ７月 | ７か月 | 指名
勝西浄化センター | 82 | 勝西浄化センター 第１プラント沈砂池計装設備更新工事 | 御幸町 | 水位計等の更新 | 電気 | ６月 | ８か月 | 指名
勝西浄化センター | 83 | 勝西浄化センター ろ布洗浄水ポンプ更新工事 | 御幸町 | 洗浄水ポンプの更新 | 機械 | ６月 | ５か月 | 指名
高蔵寺浄化センター | 84 | 高蔵寺浄化センター5号ターボブロワ修繕 | 気噴町 | 5号ターボブロワの工場整備 | 機械 | ４月 | ９か月 | 一般
高蔵寺浄化センター | 85 | 高蔵寺浄化センター場内第1ポンプ場1号揚水ポンプ修繕 | 気噴町 | 汚水ポンプの整備 | 機械 | ４月 | ８か月 | 指名
高蔵寺浄化センター | 86 | 高蔵寺浄化センター場内第1ポンプ場揚砂ポンプ修繕 | 気噴町 | 揚砂ポンプ2台の整備 | 機械 | ８月 | ４か月 | 指名
高蔵寺浄化センター | 87 | 高蔵寺浄化センター汚水調整池撹拌機修繕 | 気噴町 | 撹拌機3台の工場整備 | 機械 | ７月 | ５か月 | 指名
高蔵寺浄化センター | 88 | 出川No.4マンホールポンプ1号汚水ポンプ修繕 | 出川町 | 汚水ポンプの工場整備 | 機械 | ９月 | ４か月 | 指名
高蔵寺浄化センター | 89 | 高蔵寺浄化センター汚泥設備修繕 | 気噴町 | ２号汚泥脱水機、濃縮機及び汚泥破砕機機No．1の整備 | 機械 | ５月 | ９か月 | 一般
予定された工事内容は、予告なく変更又は中止することがあります。また、予定表以外にも、工事を発注する場合があります。